西安电力高等专科学校

高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）

2016年度绩效总结

2017年1月

根据教育部“关于开展《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》2016年执行绩效数据采集工作的通知”（教职成司函〔2016〕174号）文件精神，按照陕西省教育厅“关于确定教育部《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》陕西任务（项目）承接院校的通知”（陕教高办[2016]56号）文件要求，西安电力高等专科学校全面启动了“高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）”各项任务和项目的建设工作，现将学校2016年工作进展及建设成效总结如下：

一、任务和项目申报情况

根据陕西省教育厅“关于做好高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）任务（项目）申报工作的通知”（陕教高办〔2016〕41号）文件要求，西安电力高等专科学校于2016年10月开展了承担任务和项目的申报工作，共申报33项任务和6个项目（19个子项目），涵盖“扩大优质教育资源”、“增强院校办学活力”、“加强技术技能积累”、“完善质量保障机制”、“提升思想政治教育质量”等行动计划的全部五项主要任务。陕西省教育厅委托陕西省职业技术教育学会聘请全国知名专家，对学校申报的任务（项目）进行了评审、备案，确定西安电力高等专科学校承担31项任务和4个项目（12个子项目）。具体情况见下表：

西安电力高等专科学校承担高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）任务一栏表

| 编号 | 任务名称 | 责任部门 | 责任人 | 经费（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合计 |
| RW-1 | 加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作 | 教务部 | 苑蕾 | 3 | 37 | 37 | 77 |
| RW-2 | 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源 | 教务部 | 苑蕾 | 5.5 | 30.5 | 30 | 66 |
| RW-3 | 选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系 | 教务部 | 苑蕾 | 2 | 48 | 48 | 98 |
| RW-5 | 举办高水平中外合作办学项目和机构 | 教务部 | 苑蕾 | 1 | 27 | 27 | 55 |
| RW-6 | 完善以老带新的青年教师培养机制；建立教师轮训制度；专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月 | 人资部 | 沈海英 | 32 | 32 | 32 | 96 |
| RW-7 | 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划 | 人资部 | 王杰 | 5 | 35 | 35 | 75 |
| RW-9 | 支持专科高等职业院校按照有关规定自主聘请兼职教师；加强兼职教师的职业教育教学规律与教学方法培训；支持兼职教师或合作企业牵头申报教学研究项目、组织实施教学改革；把指导学生顶岗实习的企业技术人员纳入兼职教师管理范围。核算教师总数时，兼职教师数按每学年授课160学时为1名教师计算。 | 人资部 | 王杰 | 20 | 15 | 20 | 55 |
| RW-11 | 推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统 | 科技室 | 成刚 | 361.58 | 231.18 | 332.18 | 924.94 |
| RW-12 | 将信息技术应用能力作为教师评聘考核的重要依据 | 人资部 | 王杰 | 13 | 17 | 20 | 50 |
| RW-21 | 规范落实《教育部关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》；研究制订职业院校学生进入高层次学校学习的办法；2016年通过分类考试录取的学生占高等职业院校招生总数的一半左右，2017年成为主渠道；逐步提高专科高等职业院校招收中等职业学校毕业生的比例和本科高等学校招收职业院校毕业生的比例 | 学管部 | 常斌 | 12 | 32 | 14 | 58 |
| RW-28 | 落实《教育部人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》 | 培管部 | 冯涛 | 29 | 34 | 34 | 97 |
| RW-37 | 建立产业结构调整驱动专业设置与改革、产业技术进步驱动课程改革的机制 | 教务部 | 杨浩 | 31 | 29 | 29 | 89 |
| RW-39 | 优先保证新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械产业相关专业的布局与发展 | 电力系 | 王维超 | 22 | 33 | 203 | 258 |
| RW-40 | 加强现代服务业亟需人才培养，加快满足社会建设和社会管理人才需求 | 管理系 | 郭怀德 | 2.5 | 15 | 20 | 37.5 |
| RW-42 | 促进专业教育与创新创业教育有机融合；利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台 | 团委 | 杜卫庆 | 4 | 38 | 58 | 100 |
| RW-43 | 探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分，将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习；优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习；实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业 | 教务部 | 焦健 | 15 | 13 | 102 | 130 |
| RW-44 | 地区、有关部门整合发展财政和社会资金，支持高校学生创新创业活动。高等职业院校优化经费支出结构，多渠道统筹安排资金，支持创新创业教育教学，资助学生创新创业项目 | 教务部 | 左红梅 | 7 | 45 | 45 | 97 |
| RW-50 | 完成高等职业院校章程制定、修订工作 | 计划室 | 杨海伏 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| RW-51 | 推动高等职业院校参照《高等学校学术委员会规程》设立学术委员会；一批（不少于20%）专科高等职业院校参照《普通高等学校理事会规程（试行）》设立理事会或董事会机构 | 计划室 | 杨海伏 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| RW-52 | 巩固学校、省和国家三级高等职业教育质量年度报告制度，进一步提高年度质量报告的量化程度、可比性和可读性；强化对报告发布情况和撰写质量的监督管理 | 质管室 | 印蕴瑞 | 6 | 7 | 30 | 43 |
| RW-53 | 加强分类指导，以人才培养工作状态数据为基础，开展高职院校教学诊断和改进工作 | 教务部 | 杨浩 | 70 | 15 | 15 | 100 |
| RW-56 | 推动教师分类管理、分类评价的人事管理制度改革；全面推行按岗聘用、竞聘上岗 | 人资部 | 郭晨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW-57 | 制订体现高等职业教育特点的教师绩效评价标准； 55岁以下的教授、副教授每学期至少讲授一门课程 | 人资部 | 郭晨 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 5 |
| RW-58 | 加强高等职业教育研究机构和队伍建设，加大投入支持相关研究工作；有条件的高等职业院校建立专门教育研究机构，开展教学研究 | 科技室 | 石峰 | 30 | 32 | 32 | 94 |
| RW-59 | 贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》 | 学管部 | 张蕊 | 26 | 27 | 37 | 90 |
| RW-60 | 健全学生思想政治教育长效机制；高职院校按师生比1:200配备辅导员；心理健康教育全覆盖 | 党群部 | 刘燕 | 82.38 | 82.64 | 82.46 | 247.48 |
| RW-61 | 全面推进《全国大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》 | 思政系 | 靳媛 | 0.2 | 5 | 4.8 | 10 |
| RW-62 | 创建平安校园、和谐校园 | 安保室 | 毛建平 | 12.3 | 220 | 405 | 637.3 |
| RW-63 | 落实《高等学校体育工作基本标准》 | 基础部 | 吴文海 | 0 | 66 | 12 | 78 |
| RW-64 | 加强文化素质教育；加强校园文化建设；支持学生社团活动 | 团委 | 杜卫庆 | 6.5 | 20 | 47 | 73.5 |
| RW-65 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合 | 教务 | 左红梅 | 7 | 45 | 45 | 97 |
|  | 合计 |  |  | 812.56 | 1239.52 | 1806.64 | 3858.72 |

西安电力高等专科学校承担高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）项目一栏表

| 编号 | 项目名称 | 具体项目 | 责任部门 | 责任人 | 经费（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合计 |
| XM-1 | 骨干专业建设 | 发电厂及电力系统 | 电力系 | 刘琪 | 70 | 175 | 155 | 400 |
|  |  | 供用电技术 |  | 董榕 | 31 | 157 | 212 | 400 |
|  |  | 电力系统继电保护与自动化技术 |  | 王艳 | 31 | 157 | 212 | 400 |
|  |  | 高压输配电线路施工运行与维护 |  | 侯梁 | 54 | 172 | 174 | 400 |
| XM-2 | 校企共建的生产性实训基地建设 | 智能变电站二次系统实训基地 | 技培部 | 钟西炎 | 0 | 200 | 200 | 400 |
|  |  | 热力设备及辅助系统实训基地 | 动力系 | 孙文杰 陈智敏 | 0 | 210 | 190 | 400 |
|  |  | 过程控制实训基地 |  | 乔红 雷鸣雳 | 2 | 234 | 164 | 400 |
|  |  | 电能计量实训基地 | 灞桥校区 | 刘珅 钱晓蓉 | 0.5 | 198.5 | 201 | 400 |
|  |  | 输配电实训基地 | 咸阳校区 | 陈强 | 1493 | 362 | 200 | 2055 |
| XM-6 | 立项建设省级高等职业教育专业教学资源库和精品在线开放课程 | 电子技术应用 | 电力系 | 王锦 | 6 | 50 | 44 | 100 |
|  |  | 电厂热力设备与系统 | 动力系 | 李珩 孙文杰 | 5 | 45 | 50 | 100 |
| XM-18 | 开发建设一批创新创业教育专门课程（群） | 电力专业创新创业教育 | 管理系 | 郭怀德 | 10 | 5 | 5 | 20 |
|  | 合计 |  |  |  | 1702.5 | 1965.5 | 1807 | 5475 |

二、31项任务工作开展情况

（一）RW1-加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作

1、组织5名教师参加了澳大利亚TAE证书（澳大利亚教师资格证）培训，并获取了TAE证书。为中澳合作办学项目工作开展，储备了师资。

2、修订了中澳合作办学管理制度。

3、学校投入经费5万，用于5名教师参加TAFE培训费用。

（二）RW2-学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源

1、全年邀请了6位外籍教师，每人开展为期4周的教学工作。

2、外籍教师和学校教师进行了教学交流，介绍了TAFE体系的相关情况。

3、学校投入经费5.5万元。

（三）RW3-选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系

1、全年邀请了6位教师，每人开展为期4周的教学工作。

2、外籍教师和学校教师进行了教学交流，介绍了TAFE体系的相关情况。

3、组织3名学生参加了电力行业中澳合作办学平台英语演讲比赛，获得3个三等奖。

4、2013级毕业生148人，有125人取得了澳大利亚启思蒙学院的文凭证书。

5、学校投入经费2万元。

（四）RW5-举办高水平合作办学项目和机构

1、制定了中澳合作办学项目的发展规划。

2、组织5名教师参加了澳大利亚TAE证书（澳大利亚教师资格证）培训，并获取了TAE证书。为中澳合作办学项目工作开展，储备了师资。

3、修订了中澳合作办学管理制度。

4、学校投入经费1万元。

（五）RW6-完善以老带新的青年教师培养机制；建立教师轮训制度；专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月

1、加强政策学习，深刻领会高职院校创新发展的重要意义，开展师资队伍建设调研，分析现状，找准差距，明确任务。

2、完成现有制度梳理，确立总体建设目标，完成项目计划书的编写工作，积极谋划师资队伍建设规划。

3、学校以“培养-选拔-应用”机制为核心，以名师工作室、名师基金、名师风采讲堂为抓手，打造教师名师梯队，引领教师教育教学水平整体提高。

4、学校2016年首次建成1个名师工作室，成功申报并获批1名陕西省教学名师。列支专项师资培训费用，开展6次名师讲堂，选派教师参加培训学习；筹集建设资金，保障名师工作室建设费用。

5、分两批选派20名教师参加省教育厅组织的信息化教学能力提升培训；选派2名教师参加“互联网+”创新创业大赛指导教师培训班；校内举办教师教学能力提升培训，参加培训教师350人次，选派10名教师到供电公司生产一线挂岗锻炼6个月；选派7名教师到国网技术学校交流工作为期3个月。

6、投入总经费145万元。其中：中央财政投入师资队伍建设经费75万元，学校投入经费70万元。

（六）RW7-高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划

1、加强政策学习，深刻领会高职院校创新发展的重要意义。

2、深入企业、高职院校开展培训需求调研，分析现状，找准差距，明确任务。

3、启动项目开发工作，完成项目计划书的编写工作。

4、组织电力系、动力系启动校企联合开发优质培训项目工作，做好供用电技术、工业过程自动化-plc组态及调试2个省级培训计划的申报准备工作。

5、学校投入经费3.5万元，用于教师外出培训和学习调研。

（七）RW9-支持专科高等职业院校按照有关规定自主聘请兼职教师；加强兼职教师的职业教育教学规律与教学方法培训；支持兼职教师或合作企业牵头申报教学研究项目、组织实施教学改革；把指导学生定岗实习的企业技术人员纳入兼职教师管理范围。核算教师总数时，兼职教师数按每学年授课160学时为1名教师计算

1、加强政策学习，探索兼职教师师资培养新模式，深刻领会高职院校创新发展的重要意义。

2、开展师资队伍建设调研，分析现状，找准差距，明确任务。

3、完成现有制度梳理，确立总体建设目标。

4、完成项目计划书的编写工作，开展兼职教师的选聘工作。

5、开展兼职教师培训，培训内容为课程开发、微课设计、电力生产安全规程与三种人培训。

6、投入总经费48万元。其中：陕西省电力公司投入经费38万元，用于兼职教师补贴；学校投入经费10万元，用于支持兼职教师进行教学改革和专项培训。

（八）RW11-推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统

1、完成《西安电力高等专科学校信息化建设三年规划及一期实施方案》编写工作。

2、完成高等职业教育创新发展行动计划RW11任务申报工作。

3、完成西安电力高等专科学校外网网站升级改版建设及测评工作。

4、完成西安电力高等专科学校外网统一门户集成建设。

5、完成虚拟化一体平台建设。

6、完成教学管理系统升级及教学资源平台开发建设。

7、投入总经费356.6万元。其中：中央财政经费290万元，陕西省电力公司投入经费27万元，学校投入经费39.6万元。

（九）RW12-将信息技术应用能力作为教师评聘考核的重要依据

1、加强政策学习，深刻领会高职院校创新发展的重要意义。

2、深入各教学系部、教学管理部门开展教师专业技术职务评审、岗位聘用、信息化技术教学应用调研工作。

3、开展师资队伍建设调研，分析现状，找准差距，明确任务。

4、完成现有制度梳理，确立总体建设目标。

5、完成项目计划书的编写工作，制定信息化技术培训提升方案，并纳入年度教师培训计划。

6、投入总经费30万元，主要用于教师课件制作、微课开发、教学资源建设等方面的培训。其中：中央财政投入师资队伍建设经费20万元，学校投入经费10万元。

（十）RW21-规范落实《教育部关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》；研究制订职业院校学生进入高层次学校学习的办法；2016年通过分类考试录取的学生占高等职业院校招生总数的一半左右，2017年成为主渠道；逐步提高专科高等职业院校招收中等职业学校毕业生的比例和本科高等学校招收职业院校毕业生的比例

1、招生管理系统软件建设：需求调研，开发基于BS结构的单招管理系统。

2、监督机制建设：在招生中实施“阳光工程”的各项要求，强化信息公开，完善监督机制，要加强试题保密、考务考场管理和阳光录取、平安录取，工作全过程受纪检部门的监督。

3、市场开发：加强校企合作，在现有的校企合作订单培养的基础上，加大市场开发，广泛联络常年合作的优质系统行业标杆企业，开拓订单培养市场。

4、分类考试招生录取263人，录取比例超过当年在陕计划数一半。校企合作、订单培养招生62人。调研、借鉴其他同类院校专升本管理的先进经验。

5、学校投入经费14.56万元。

（十一）RW-28-落实《教育部人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》

1、超额完成了年度培训目标。全年共计完成国家电网公司（国网）培训、国网陕西省电力公司（省公司）培训、委托培训等各类培训4.66万人次，32.46万人天，实现内模收入7917万元，市场化收入1400余万元。一是完成国网培训12.34万人天，其中，国网新员工培训2期948人次11.63万人天，国网高级技师3期1027人天，国网系统带电作业取证培训考核18期592人次，5512人天，国网公司专项培训2期530人天。二是完成省公司培训174项383期32606人次，13.88万人天，较上年增加18%。全年开展网络考试315期36351人次，较去年增长363%。三是承接电力行业、社会企业等委托培训177项，合同额1310万元，突破千万大关，为去年的168.3%。四是完成了输电、配电带电作业基地评估，基地双双获得国家电网公司级培训考核资质。2016 年首次开展带电作业培训考核，完成新取证11期332人次4212人天，复证7期260人次1300人天。

2、分层分级，构建并完成培训项目体系建设。以企业现场典型工作任务为导向，编制印发了培训项目开发管理实施细则，培训项目及课程开发标准，分批分次下达并组织开展了管理、技术、技能类128个培训项目开发，基本完成了“分类分级”的培训项目体系建设工作。开展了带电作业、配网营销等专业实训指导书编写，完成15项课程、25个微视频开发工作，有8项入选国家电网公司评比行列。以课程建设为载体，任务驱动，先后在农电、带电作业等师资培训中创新兼职培训师培养模式，极大地提高了兼职培训师教学能力并积累了培训资源。

3、服务企业竞赛调考工作，业绩良好。学校圆满完成了国网公司物力集约化、线路设计、安规西北片区等3项调考承办工作，受到国网公司高度评价；完成了国网陕西省电力公司参加11项国网公司竞赛调考的队员集训，其中，输电线路设计、电力通讯与信息化专业调考两个集训队取得国网公司系统第三；配网调控、物力集约化两个集训队取得国网调考第六；由学校集训的技能队伍，参加了中电联组织装表接电技能竞赛，国网公司会计知识、党群技能竞赛取得了三个第七。同时，协助陕西省电力公司组织开展竞赛4项、调考、普考20项，受到陕西公司领导好评。协助长庆油田水电厂、内蒙古超高压公司、神华神东电力完成了检修、运行人员技能竞赛组织工作。

4、完善培训管理相关制度，改进培训管理流程。一是修订了培训项目开发管理办法，颁布实施了培训项目方案标准、课程开发标准；二是完善了培训班运行管理相关流程，简化了经费预决算程序和培训费用报销审核程序，提高了培训运行效率；三是按周发布学校培训教室、食宿资源占用情况，方便各部门合理安排培训任务；四是每月通报各部门培训任务完成情况，对计划外培训按照合同额进行奖励。

5、实训现场等同于企业工作现场，夯实培训安全基础。研究制定了“培训实训安全管理实施细则”并下发了实训作业指导书编写规范，明确了实训组织实施、安全检查、班前班后会、安全交底及风险分析、应急预案、安全管理资料等全过程的安全要求；定期考核并公布三种人名单；按周发布中心实训计划及到位干部；加大了对实训现场检查力度，确保实训安全。

6、专兼结合任务驱动，开展专兼职培训师培养试点。在陕西省电力公司的支持下，从各供电企业抽调23名专家能手，到学校担任周期制兼职培训师，专门负责实训基地建设、培训教学组织、技能教学授课工作。学校在农电、带电作业等师资培训中创新兼职培训师培养模式，采取任务驱动方式，以课程及资源开发为工作任务，专兼教师相结合共同完成开发，极大地提高了兼职培训师项目及课程开发能力。

7、2016年计划投入经费为29万元，实际投入超过500万元，用于培训项目开发和研究，培训项目开发类128个子项，课程类开发项目15项，微课微视频类1项（含25个微课程）。其中：陕西省电力公司投入经费357万元，主要用于35个大项的培训课程、培训项目及财务、兼职培训师等公司专项培训项目开发；学校投入经费158.6万元，主要用于完成37个大项120多个子项的培训项目。

（十二）RW37-建立产业结构调整驱动专业设置与改革、产业技术进步驱动课程改革的机制

1、编制了任务实施方案，从“以服务电力行业和区域经济社会为宗旨，调整优化专业结构”、“根据电力行业和区域经济发展需求，建立学校专业动态调整机制”、“以电力行业企业人才需求和产业结构调整为指导，开展特色专业建设”、“对接产业结构调整、产业技术进步，优化专业课程体系”、“依照职业标准、行业标准，更新课程标准和课程内容”五个方面开展工作，优化专业布局，办精电力、动力类核心专业，调整专业方向，积极申报新能源发电工程类新专业，开展光伏发电技术与应用、风力发电工程技术、风电系统运行与维护和生物质能应用技术等新专业申报；建立学校专业动态调整机制，依据电力行业和区域经济发展需求，开展专业建设，优化课程体系，更新课程标准和课程内容。

2、开展了“工业过程自动化技术”和“火电厂集控运行”两个专业的专业综合改革建设工作，工业过程自动化技术完成了专业人才培养方案修订、专业团队建设、一体化课程建设项目1项、在线开放课程建设1门、微课建设项目3项、“风光互补发电系统安装与调试”学生技能大赛项目等建设任务。火电厂集控运行专业完成了“火电机组仿真实训基地”的建设任务。

3、根据人才培养方案试点运行情况，修订了12个专业人才培养方案。各专业运用项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学等多种教学模式，修订课程标准，实现课程目标要求。方案体现课证结合，将职业技能鉴定内容融入课程中，将相关课程考试考核与职业技能鉴定合并进行，体现双证书的要求。结合技能竞赛，设置包含技能竞赛内容的课程。开设全球能源互联网、特高压技术技术、清洁能源等电力系技术课程，开设创新创业教育课程，在入学教育和就业指导加入创新创业教育的相关内容，将创新创业教育融入到人才培养全过程。

4、学校投入经费27万元，用于2个专业综合改革和12个专业人才培养方案修订。

（十三）RW39-优先保证新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械产业相关专业的布局与发展

1、开展节能和新能源发电技术与应用专业调研，先后对陕西光伏、西安浐灞电动汽车充电站、陕西节能监测中心等单位进行调研。

2、建设《电子技术应用》在线开放课程网络。

3、建设节能和新能源发电实训基地，编写“智能微电网实验室”建设方案。

4、“以赛代练”，教师参加陕西省风光互补发电系统技能大赛的学生培训，参赛学生获得国家三等奖。

5、开发《全球能源互联网》培训课程。

6、开展新能源和节能技术相关培训，承办省电力公司“分布式电源并网服务培训”和“电能替代与市场分析预测培训班”。

7、投入总经费9.052万元。其中：陕西省电力公司投入培训费用2.052万元，学校投入课程建设和培训项目开发经费7万元。

（十四）RW40-加强现代服务业亟需人才培养，加快满足社会建设和社会管理人才需求

1、修订《市场营销专业人才培养方案》。

2、购置“市场营销综合实训项目”、“模拟企业经营实训项目”。

3、开展师资培养计划实施（夏季大练兵）。

4、投入总经费13.1万元。其中：中央财政投入经费9.6万购置“市场营销综合实训项目”、“模拟企业经营实训项目”，师资培养计划2万元；学校投入经费1.5万元。

（十五）RW42-促进专业教育与创新创业教育有机融合；利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台

1、成立“西安电力高等专科学校创新创业教育工作领导小组”。由校长担任组长，分管领导担任副组长，组员由教务部、人资部、学管部（团委）、科技室、各系部等部门负责人组成。教务部主要负责涉及的课程体系改革、人才培养方案修订、课程建设；人资部主要负责创新创业教育师资队伍建设；学管部（团委）主要负责宣传和组织创新创业竞赛工作，负责大学生创新创业计划实施等相关工作；科技室主要负责教师科研项目的申请及成果转化工作。制定学校深化创新创业教育改革实施方案，落实课程体系建设、创新创业教育师资队伍建设和大学生创新创业计划实施等相关工作，构建学校创新创业教育体系。

2、制定《西安电力高等专科学校深化创新创业教育改革实施方案》。

3、组织6名学生参加了陕西省高等院校大学生创新创业训练营等相关活动。组织校内创新创业竞赛，选拔出3支队伍参加陕西省高职院校大学生创新创业大赛。

4、学校投入经费4万元。

（十六）RW43-探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分，将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习；优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习；实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业

1、完成RW43任务申报工作，通过审批，按计划开展各项工作。

2、完成《学生转专业实施细则（暂行）》的制定，并开展第一届学生申请转专业工作。

3、完成教学管理系统学年学分过渡版的搭建。

4、完善创新创业教育课程体系建设，使创新创业教育进校园、进专业、进课堂；完善创新创业实践训练体系建设。

5、学校投入经费18万元。

（十七）RW44-地区、有关部门整合发展财政和社会资金，支持高校学生创新创业活动。高等职业院校优化经费支出结构，多渠道统筹安排资金，支持创新创业教育教学，资助学生创新创业项目

1、学校以第二届中国互联网+大学生创新创业大赛为抓手，将深化创新创业教育改革作为推进教育教学综合改革的突破口，树立先进的创新创业教育理念，以提升学生的社会责任感、创新精神和创业能力为核心，以改革人才培养模式和课程体系为重点，将创新创业教育融入人才培养全过程，大力推进我校创新创业教育工作，全面提高我校学生创新创业能力和人才培养质量。

2、坚持立德树人基本导向，明确创新创业教育目标要求，完善创新创业教育课程体系，建立课堂教学、学生社团、创新创业培训、创新创业竞赛、创业实践、指导帮扶、文化引领融为一体的创新创业教育体系，努力实现创新创业教育与专业教育有机融合，注重创新精神、创业意识和创新创业能力的培养。积极组织学生参加第二届互联网+创新创业大赛，共申报了4个参赛项目。

3、构建创新创业教育课程体系，将创新创业教育融入人才培养方案。在全校学生中开设了创新创业教育必修课程，开设了《网络创业理论与实践》选修课，在课程标准中体现创新创业教育内容，培养学生创新精神、创业意识和创新创业能力。

4、产学用合作协同育人。赴青海电力公司、宁夏电力公司开展了现代学徒制人才培养调研，共同开展创新创业人才培养，共同制定培养目标、设计课程体系、开发优质教材、组织教学团队、共建实践平台。

5、开展创新创业训练活动。在学生中成立了创新创业社团、兴趣小组、训练营等，开展了创新创业训练活动。举办了学生创新创业大赛校赛，在学生中建立了创新创业的良好氛围。

6、提升教师创新创业教学能力。举办了2期教师创新创业教学能力讲座，组织教师参加创新创业校外培训，提升了教师创新创业教学水平。

7、开展创新专项研究。学校获得陕西省电力公司2015年度科技成果一等奖3项、二等奖3项、三等奖4项，科技论文一等奖2项、三等奖1项。其中《110kV隔离开关系列现场检修所遇典型问题及解决方法研究》、《考虑用电特征下电网规划优化研究》、《变压器油中溶解气体在线监测装置准确性现场校验及入网检测技术研究》获得科技成果一等奖；《移动多媒体终端培训教学及管理系统的开发与应用》、《电网运行监控技术》培训教材、《单元机组运行与仿真实训》教材获得科技成果二等奖；《基于岗位分工的设备（资产）运维精益管理系统培训手册的开发与应用》、《SF6断路器空气压力开关调试装置》、《单独考试招生信息采集确认软件系统》、《基于电力需求侧的峰谷电价实施方案及效果》获得科技成果三等奖；《一种基于肤色分割的彩色图像人脸检测算法》、《基于改进差分法的TA暂态饱和识别方法研究》获得优秀论文一等奖；《城市电网高压电缆光纤传感在线监测技术比对试验研究》获得优秀论文三等奖。同时，学校2016年已获得10项专利授权，包括4项发明专利：《一种电力测量仪器三角架》、《一种用于输变电安装、检修的旋进装置》、《一种电力电缆液压式防盗井盖》、《一种基于行业平均峰谷差率进行组合供电的方法》；6项实用新型专利：《一种输配电开关用玻璃纤维保险管》、《一种用于防止高压开关柜行程开关误碰触的装置》、《一种防止R卡销掉落的装置》、《一种高散热的低压控制柜》、《一种便于使用的电缆线支撑架》、《一种用于杆塔拉线的金具》。

8、中央财政投入经费150万元。

（十八）RW50-完成高等职业院校章程制定、修订工作

1、根据《高等学校章程制定暂行办法》(教育部令第31号)，西安电力高等专科学校开展学校基本章程的制定工作，集中调研电力系统内职业高等专科学校7家，陕西省内高等职业院校3家，形成大量基础材料和制定依据。

2、西安电力高等专科学校作为陕西省内仅有的几家企业的举办高等职业院校之一，在章程制定程序上与其他省属高校存在区别，积极与上级举办单位沟通汇报，在得到了举办单位国网陕西省电力公司的批复文件后，完成了西安电力高等专科学校章程（草案）的起草工作。

3、2016年3月，西安电力高等专科学校按程序报省教育厅申请核准。

4、2016年7月15日，经陕西省高等学校章程核准委员会评议并公开征求意见，省教育厅决定予以核准，并向社会公布了陕西省教育厅关于核准《西安电力高等专科学校章程》的通知（陕教〔2016〕101号）。

5、其他八个制度，制定了编制计划，明确了编写责任人和任务时间节点，根据前期梳理情况，已有教职工代表大会制度、学术委员会制度；编写高校党委领导下的校长负责制、教职工代表大会制度、财经委员会制度、信息公开制度、教师申诉制度；修订学生申诉制度，开展理事会或董事会制度政策调研。

（十九）RW51-推动高等职业院校参照《高等学校学术委员会规程》设立学术委员会；一批（不少于20%）专科高等职业院校参照《普通高等学校理事会规程（试行）》设立理事会或董事会机构

1、完成学术委员会章程编制。

2、制定成立学术委员会实施方案。

3、开展成立理事会或董事会政策调研。

（二十）RW52-巩固学校、省和国家三级高等职业教育质量年度报告制度，进一步提高年度质量报告的量化程度、可比性和可读性；强化对报告发布情况和撰写质量的监督管理

1、2016年12月初，我校接到陕西省教育厅《关于报送高等职业教育质量年度报告（2017）的通知》（陕教高办[2016]45号），按照《通知》文件要求，我校由质管室组织撰写，对报告内容进行任务分解，收集学校各相关部门2016年度年报数据，最终按时完成2016年度教育质量报告初稿。

2、我校2016年报初稿经校领导审核并修改确定后，按照相关要求将报告正式版的电子版和纸质版于2016年12月19日将年报顺利上报省教育厅。

（二十一）RW53-加强分类指导，以人才培养工作状态数据为基础，开展高职院校教学诊断和改进工作

1、编制了内部质量保证体系诊断与改进建设规划，从“建设背景与基础”、“ 建设目标”、“ 建设任务”、“ 保障措施”四个方面，制定学校开展诊改工作的建设规划。学校诊改工作以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》精神为指导，以完善质量标准和制度、提高利益相关方对人才培养工作的满意度为目标，按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的方针，完善学校内部质量保证体系，提升教育教学管理信息化水平，树立现代质量文化，建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进机制，切实履行人才培养工作质量保证主体的责任，不断提高人才培养质量。

2、编制了内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案，从“指导思想”、“工作目标”、“体系构建”、“组织机构”、“诊改程序”、“工作进度与分工”、“工作要求”、“保障措施”八个方面，制定了学校诊改工作的具体内容和要求。全面贯彻国家教育部、省教育厅教学诊断与改进工作的文件精神和整体部署，以完善人才培养质量标准和制度、提高利益相关方对人才培养工作的满意度为目标。坚持“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针，切实履行内部质量保证主体责任。构建质量保证体系，形成诊改工作机制，提升管理信息化水平，融合企业文化与现代质量文化，建立完善常态化、可持续的工作机制，逐步形成职能部门和各系部自主诊改、校内外专家复核认可的内部质量保证体系，促进学校高等职业教育持续健康发展。

学校内部质量保证体系按照注重三个环节、围绕五个主体、构建五个系统、建设一个平台的思路进行构建。

注重三个环节。注重目标制定、过程监测监控和评价与改进三个质量环节。

围绕五个主体。围绕学校、专业、课程、师资、学生等五个主体，建立完整且相对独立的自我质量保证机制。

构建五个系统。即决策指挥系统、教育教学系统、资源建设系统、支持服务系统、监督控制系统。

建设一个平台。即人才培养工作状态数据采集与管理平台，形成全要素网络化的内部质量保证体系。

3、学校委派教务部负责人带领3人，12月18日至19日在常州参加了全国职业院校教学工作诊断与改进专家委员会举办的第3期高职院校内部质量保证体系建设与运行实施方案编制培训会。从树立先进质量理念、明确指导思想、聚焦目标任务、把握体系要素、发现短板差距、找寻个性瓶颈、瞄准4个促成、把握工作重点、试点总体部署等方面，进一步领会了诊改工作的方向和重点，了解了校园信息化建设、数据中心、智慧教室、一站式网上事务大厅等信息化服务等信息。深刻领会到通过诊改，学校要突出办学自主性，履行主体责任，主动适应经济社会发展，提升高职院校办学水平，全面提高学生培养质量。通过培训，学校收获颇丰，对诊改工作的理念有了更深的理解，学到了很多优秀经验做法，对内部质量保证体系方案编制的思路也更清晰，为下一步全面开展诊改工作，奠定了坚实的基础。

4、学校投入经费2.2万元，用于开展调研和培训。

（二十二）RW56-推动教师分类管理、分类评价的人事管理制度改革；全面推行按岗聘用、竞聘上岗

1、加强政策学习，深刻领会高职院校创新发展的重要意义。

2、完成现有制度梳理，确立总体建设目标。

3、完成项目计划书的编写工作，制定旧制度完善及新制度完成计划。

4、编制《教学名师评聘实施细则》、《专业带头人评聘实施细则》、《骨干教师评聘实施细则》配套制度，2017年将发布实施。形成专兼职教师、专业带头人与骨干教师聘用资格标准。通过制度改革，充分调动教师的工作积极性，涌现出一批教学名师、专业带头人、教学骨干，特别是探索出高职高专院校教师职业发展的途径。

（二十三）RW57-制订体现高等职业教育特点的教师绩效评价标准；55岁以下的教授、副教授每学期至少讲授一门课程

1、加强政策学习，深刻领会高职院校创新发展的重要意义。

2、开展教师绩效评价工作调研，分析现状，找准差距，明确任务。

3、完成现有制度梳理，确立总体建设目标。

4、完成项目计划书的编写工作，积极探索教师绩效评价体系建设思路。

5、修订学校绩效管理办法，加强教师的业绩考核。

6、建立有效的激励和约束机制，制定下发学校内部模拟市场考核实施细则，在11个业务部门构建培训中心内部模拟市场模型，全面引领学校各业务单位提质增效、保先进位。

7、学校投入经费2万元，用于绩效管理政策培训，培训课件开发。

（二十四）RW58-加强高等职业教育研究机构和队伍建设，加大投入支持相关研究工作；有条件的高等职业院校建立专门教育研究机构，开展教学研究

1、重点建设高等职业教育教学、继电保护专业、火电厂集控运行专业共3个教育教学研究团队。

2、依托学校现有省级教学名师，建设“齐强名师工作室”、“陈延枫名师工作室”。

3、推荐2本教材参与教育厅优秀教材评选，其中《机械制图与CAD（第二版）及习题集》获2016年陕西省普通高等学校优秀教材二等奖。

4、《单元机组运行与仿真实训》教材获国网陕西省电力公司2015年度科技成果二等奖。

5、结合教科研项目，开展《专利申报能力提升培训》、《科技项目申报流程培训》、《名师工作室建设培训》共3个专题培训。

6、召开项目成果评审会，评选出4项教学研究成果获得本校2015年度教科研成果奖，其中《基于胜任能力的标准化管理培训课程体系建设》获得一等奖，《基于四维胜任力模式下财务人员培训课程体系构建》、《基于“三维胜任力”模型的人资专业资源体系建设与实践》获得二等奖，《基于框架式的物资管理培训标准体系开发》获得三等奖。

7、2016年教职员工发表论文65篇、出版论著7本。

8、投入总经费31.4万元。其中：中央财政投入经费8万元，陕西省电力公司投入经费18万元，学校投入经费5.4万元。

（二十五）RW59-贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》

1、加强辅导员岗位培训。组织4名辅导员参加省教工委组织的高校辅导员培训3期，组织校级辅导员培训班4期，针对专业事故案例、学生安全管理、校园贷的预防和解决、网格化管理等专项内容进行培训。

2、鼓励辅导员参加校级科研项目研究一项，针对《高职院校学生自我管理方式探索》进行实践，发表论文3篇。

3、选派辅导员参加省级辅导员职业技能大赛，获得陕西省第四届高校辅导员职业能力大赛优秀奖。

4、辅导员赵宁老师被评为陕西省高校优秀辅导员，省教工委岗位学雷锋标兵。

5、首次推行助理辅导员工作体制，制定《助理辅导员管理办法》，面向全体学生，特别是对大一学生实施自我管理方式的探索与实践，实现自我管理学生中管理者与被管理者的共赢。

6、按照省委高教工委办公室关于开展第二届陕西高校辅导员工作优秀案例评选的通知精神，组织上报我校辅导员工作优秀案例3篇。

7、按照《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》和教育部《普通高等学校辅导员队伍建设规定》（教育部24号令）、中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅《关于进一步加强高等学校辅导员队伍建设的意见》（陕办发〔2010〕26号）、《关于进一步加强新形势下普通高等学校辅导员队伍建设的实施意见》（陕高教生〔2015〕6号）等有关文件精神，着力推进中心学员学生管理队伍专业化、职业化建设，结合培训中心实际，对我校辅导员队伍建设情况进行全面梳理，并提出整改意见，对辅导员职业能力培养制定了计划和目标。

8、学校投入经费1.2万元，按照每位辅导员每年1000元标准设立经费，用于辅导员培训，队伍建设，交流活动等。

（二十六）RW60-健全学生思想政治教育长效机制；高职院校按师生比1:200配备辅导员；心理健康教育全覆盖

1、印发《关于印发西安电力高等专科学校2016年精神文明建设工作计划的通知》（西电专党〔2016〕1）、《关于印发西安电力高等专科学校2016年“厚德陕西”道德实践活动方案的通知》（西电专党〔2016〕2）、《关于印发《西安电力高等专科学校开展“优秀文化进校园”主题教育活动实施方案》的通知》（西电专党〔2016〕4），明确职责，分解任务，广泛深入开展精神文明系列创建活动，巩固文明校园建设成果。

2、开展学生思想动态分析调研工作，准确把握学生思想动态，及时查找解决学生思想中存在的问题，为开展学生思想政治教育工作提供参考依据。在学生中开展诚信主题教育活动、大学生文明礼仪等活动，引导学生树立诚信理念，养成诚实守信的良好习惯。

3、开展心理健康宣传季活动，邀请专家举办《心理健康》专题讲座，组织开展主题班会，心理健康电影赏析，心理健康现场咨询活动，帮助学生认识并重视心理保健，树立身心和谐发展的理念；对需要心理干预的大二、大三学生开展团体及个体咨询；开展2016级700余名新生心理健康测评，根据测评结果，筛查有心理健康相关问题的学生，携手系部对其予以关注或重点关注；承担国网公司2016年900余名新入职人员心理健康培训，同时根据测评结果及实际需要针对部分学员开展心理干预。

4、学校投入经费。45000元。

其中：精神文明创建系列活动 40000元

志愿者服务           2000元

学生思想动态调研     1000元

诚信主题教育活动     1000元

大学生文明礼仪活动   1000元

（二十七）RW61-全面推进《大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》

1、思想政治理论教学科研部，直属党委和行政双重领导。为落实思想政治理论课教育教学、课程建设、人才培养、师资队伍、科研立项、社会实践、经费保障等方面的政策奠定了基础。

2、学校召开思想政治理论课建设专题工作会议2次，研究和部署思想政治理论课教育与教学工作。党政主要领导和分管思政课的校领导深入思想政治理论课课堂听课6次，针对教学中存在的问题及时提出整改意见，促进教学质量的提高。

3、成立思想政治教育研究团队，积极推行教学改革，开发专题课程和系列微课，撰写出版著作《自媒体时代的大学生思想政治教育》，教科研工作有所突破。

4、加强师资队伍建设，全体教师参加了省教育工委组织的思政课暑期备课会和习近平系列讲话精神研修班，聆听高端形势讲座4次，负责人12月参加了省职教学会工作会暨形势政策课建设研讨会。

5、投入总经费3万元。其中：陕西省电力公司投入经费1万元，用于党史教育室和廉政教育室建设；学校投入经费2万元，用于教师业务培训和交流。

（二十八）RW62-创建平安校园、和谐校园

1、严格按照上级安全工作要求，扎实开展春、秋安全大检查、“安全月”和“安全日”互动，全面排查与治理安全隐患。

2、2016年2月起，开展了每周一校区的治安消防安全检查工作，工巡视检查43次，发现问题46项，下达整改通知书6份，问题整改完成率95.6%。

3、按照“安全第一、预防为主”的原则，培训中心结合自身特点，认真梳理分析了安全危险点，明确了12个安全重点领域，规定了各专业、各层级安全职责，制定了安全检查大纲，修订完善了相关应急预案。组织开展了“11.9”消防“安全月”及“安全日”宣传活动，深入推进夏季消防安全大检查及消防安全隐患专项排查工作，组建了学生安全巡视督察队和学生义务消防队。2016年，先后为本部校区购置了200具新灭火瓶，更换消防水带58条、自救卷盘48个，建立微型消防站，有效加强了设备设施运维管理。

4、坚持消防安全制度化、标准化管理，先后完善了消防安全管理措施和消防安全操作规程。开展了校园消防安全、校园治安、消防设备运行维护及消防施工现场管理全面检查，并对租赁商户进行了地毯式的隐患排查，对校园消防通道、安全疏散通道等是否存在堵塞现象、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物、安全疏散通道是否被上锁或存放有影响逃生的障碍物以及是否违章搭建彩钢板等进行了逐一检查，有效杜绝了消防疏散安全问题的发生。

5、以“强素质、提内涵”为载体，先后组织开展了全员消防安全知识答题活动；组织开展了四校区“5.12”联动防灾应急疏散演练、师生员工消防灭火实际操作演练。开展了相关部门（单位）32名安全员、67名教职工义务消防员、67名学生义务消防员和2016级新生消防安全知识培训讲座。组织开设了培训学员消防安全常识课，在学生中发起了消防安全倡议活动。

6、2016年开展平安校园创建工作，结合“平安校园”创建工作，建立了“平安电专”微信公众平台，能够更好的开展宣传平安校园知识的普及。

7、针对社会及学校本部周边环境形势，积极与公安新城分局和辖区派出所联防联动，紧密联系与配合，不断加强校园安全管理，保障了学校良好的培训教学秩序。

8、2016年工破获学生财物丢失案件1起，抓获小偷2名，抓获校内非法授课3起，处理校内安全纠纷1起。

9、学校投入经费152.35万元，消防投入32.87万，监控投入30万，车辆管理25.8万元，安保投入63.68万元。

（二十九）RW-63落实《高等学校体育工作基本标准》

1、学校体育工作按照规划正常进行，召开了2016年学校春季田径运动会，开展了多项校园阳光体育活动；参加了陕西省第38届田径运动会；2016年陕西省大学生篮球联赛，2016年陕西省大学生棋类比赛。

2、教学工作方面：制定了新的体育课课程标准，一年级为体育必修课，增加了素质课的比重，二年级从兴趣出发为体育选项课。

3、完成了2016体能测试室项目论证报告，并针对体质健康测试室的建设组织教师外出调研（湖州电力培训中心）

4、聘请专家对教师进行了专项知识培训，教师参加陕西省体育教师  教学技能大赛获优秀奖；教师参加陕西省体育局常规课题一项，并获一等奖。

5、学生体质健康测试按期完成并上报国家数据库，学生参与率99.6%，达标率78.13%

6、学校操场设施进行了维护和维修，体育维持费购置所需体育器材

7、投入总经费共15.25万元。其中：中央财政投入师资培训费3000元，外出调研费10844.5元；学校投入经费13.87万元，用于校运会58140元，体育维持费20000元，竞赛活动经费27516.5元，田径场维修与维护30000元，参加教师技能大赛3000元。

（三十）RW64-加强文化素质教育；加强校园文化建设；支持学生社团活动

1、加强团员青年思想引领教育，制订《年度团青重点工作安排》，部署全年团青工作。“五四”前夕邀请学校主要领导参加纪念大会、学生代表座谈会，开展团青工作交流，关心关怀青年成长。按照团省委要求，开展团干部直接联系青年“1+100”系统应用，促进团干走转改，搭建与青年交流平台。及时完善各项基础资料，填写《基层共青团工作一本通》。选派优秀团员青年参加团省委团委书记培训、二级团支部书记培训、大学生创新创业培训及公司团委组织的青年大讲堂。开展心理健康讲座、“道德讲堂”及“文明班级、文明宿舍”评选活动，切实发挥团组织在维护校园安全稳定的作用。

2、积极探索制订团青工作“节气日程表”，依托办学特色与优势充分发挥共青团育人优势，以重大节庆日为平台，全年扎实开展“学雷锋月”、“网上祭英烈”、“五四学习和争做美德青年”、“我读书、我快乐”读书月、“妈妈我想对你说”、“青年向党”大合唱、校园歌手大赛、优秀影视作品进校园、“向国旗敬礼”、“129学生爱国运动”等多项主题活动，更好的推进校园文化发展，在思想上引导广大青年员工、学生（员）积极向上，提升自身素质。

3、积极开展志愿服务活动，统一“国网陕西电力张思德青年志愿者服务队”品牌，总共参加活动1500余小时，受到各级组织和社会的好评。先后组织开展“缓堵保畅” 、“为环卫工人送早餐”、“走进长乐社区”、“捐书，让图书漂流” 、“爱心献血”等多次志愿服务活动，联系在校园安放4个爱心捐衣箱，组织为贫困地区人们捐款捐物。

4、学校投入经费6.5万元。

（三十一）RW65-促进职业技能培养与职业精神养成相融合

1、以职业标准要求确定人才培养规格。专业人才培养方案突出了其职业岗位的职业性、针对性。如电力类各专业人才培养方案结合《中华人民共和国职业技能鉴定规范》，参考《国网公司生产技能人员职业能力培训规范》，通过企业调研明确岗位综合素质要求，确定专业人才培养规格。

2、以培养综合职业能力为主线构建课程体系。通过开展现场调研，召开专家研讨会，提炼典型工作任务；结合电力行业生产技能人员职业能力要求，按照“理实一体”的原则，设计各专业核心课程，专业基础课程和综合实践课程，确定各课程的任务目标、内容要求，制定相应的课程标准；专业核心课程采用理实一体教学模式，以完成工作任务为载体，将理论知识、实践操作技能融为一体以满足职业能力的要求。按照“以能力培养为目标，以素质提升为核心，促进学生全面发展”的原则，考虑学生的职业迁移能力，构建符合电力职教特色的课程体系结构。

3、以保证学生创新发展为出发点制定人才培养方案。针对电力企业智能电网建设、新能源建设的推进，鼓励学生结合新技术发展，在新能源相关项目开发、电网智能化环节、电子产品设计等方面发挥专业所长。

4、开展“双证书”教学,实现课证结合。在人才培养方案中，结合电力行业职业技能鉴定要求，将职业资格证书或技术等级证书纳入人才培养方案，开展“双证书”教学，加快由学生到员工的角色转换。各专业实现了课证结合，相关课程考试考核与技能鉴定合并进行，在第四、第五学期的课程中完成实操考试。

5、结合学生技能竞赛设置项目调整课程。发电中澳专业新设置包含技能竞赛内容的课程《配电工程实训》，供电专业修改课程标准《电能计量与装表接电》。继电专业新增《可编程控制器技术》课程。

6、学校投入经费7万元，用于12个专业人才培养方案修订。

三、4个项目（12个子项目）工作开展情况

（一）XM1-骨干专业建设项目-发电厂及电力系统专业

1、修订2013级发电专业人才培养方案，形成2016级发电专业人才培养方案。

2、完成XM1-骨干专业建设项目-发电厂及电力系统专业申报书。

3、完成2016年发电专业人才质量报告。

4、完成高压电气试验仿真实训基地建设。

5、组织“全国电力行业职业教育教学指导委员会2016年高等职业院校学生变电运行技术技能竞赛”。

6、师资队伍建设。2016年发电专业1名教师参加了澳大利亚TAE取证培训、全年31人次参加各项培训，教师参加了全球能源互联网及专业断师资培训、中澳合作办学项目TAE证书培训、教师信息化能力及微课MOOC培训、高级企业培训师培训等，涉及资格证书类、课程开发类、专家人才类等，1名教师赴宝鸡供电局挂职半年进行现场学习，提高了教师综合能力、课程开发能力和职业资质。

7、完成计划外培训合同额167500，培训及进网电工培训合计约11540人天。

8、获得实用新型专利两项，“一种防止R卡销掉落的装置”、“一种用于防止高压开关柜行程开关误碰触的装置”。

9、投入总经费136.3万元。其中：中央财政投入经费100万元，用于高压电气试验仿真实训基地建设，与输电、供电专业共用；陕西省电力公司投入经费27万，用于7门课程的开发；学校投入经费9.3万元，用于发电（含中澳）专业建设经费1万元，师资队伍建设5万元，校级科研项目1万元，学生竞赛费用2.3万元。

（二）XM1-骨干专业建设项目-供用电技术专业

1、专业定位与人才培养。完成高等职业教育创新发展行动计划-骨干专业建设项目计划书的编写；开展校企合作，进行专业调研，完成2016级供电专业人才培养方案和（学徒制）2016级供电专业人才培养方案的编写；完成2016年供电专业人才培养质量报告的编写；完成2016年供电专业建设总结自查报告的编写。

2、师资队伍。重视师资队伍建设，组建了以毕潇昳为专业带头人的电能计量专业教学团队，积极鼓励青年教师承担教学、培训及教学比赛、技能竞赛教练任务，以赛促教、以教助赛，培养专业教学团队，加强年轻骨干教师的培养。

（1）2016年供电教研室的年轻教师井晶、姜晓飞、金龙勇挑重担，3名年轻教师在2016年行指委供电专业电能计量装置检查和检定技能竞赛中获得技能竞赛“优秀指导教师”称号。

（2）年轻教师积极参与课程教学改革，在今年的电力系教学好案例竞赛中姜晓飞代表供电教研室获得第二名，并代表电力系参加学校的教学好案例竞赛并取得二等奖的佳绩。

3、课程体系与课程改革。完成了2016级供电专业人才培养方案和（学徒制）2016级供电专业人才培养方案及课程标准的编写；对2013级供电专业人才培养方案的执行情况和专业核心课程的理实一体化教改课程的建设和试点教学情况分别进行了总结。

4、校企合作。2016年利用供用电技术专业实训基地开展企业进网电工培训月3000人，开展陕西省电力公司电能计量装置检定工种各等级技能鉴定140名。

5、实践教学。完成电能计量实训室和低压配电工程实训室的改建，增加电流互感器和电压互感器仿真检定装置各一套。制定完善供电专业6个实验实训室的简介、安全规章制度、岗位守则、安全事故应急处置预案及应急处置流程图。认真做好新建实训室的安全运行维护，提高供电专业的实训室的设备良好率，为相应教学和培训提供较好理实一体化教学的条件。

6、教材与教学资源建设。完成《低压配电工程设计和安装》课程指导书建设、完成《电力系统综合自动化系统运行与维护》在线开放课程的建设。

7、创新创业与技能大赛。

（1）供电教研室第一次承担行指委职业院校供电专业电能计量装置检查和检定技能竞赛参赛任务，经过年轻的竞赛集训教练团队一个月有计划的严格科学的集训下，四名14级供电专业的学生代表学校参加了在广西南宁广西电力职业技术学院举行的2016年行指委供电专业电能计量装置检查和检定技能竞赛，分别取得了个人总分第2、第3、第10、第25名的好成绩，获得竞赛一等奖两个、二等奖一个、三等奖一个。

（2）数学建模大赛中供电专业152班李丁山、马占国分别获得国家级二等奖，供电152班的陈海丽、韦凯鹏、供电151班的李美虹分别获得省级一等奖。

8、科研与社会服务。完成计划外培训班5期，810人天，合同额72000元；参与完成进网电工6期校外理论培训和考试，校内20多期理论和实操培训3000人及考试取证任务。完成省公司电能计量装置检定工种140人的技能鉴定工作。

9、投入总经费138万元。其中中央财政投入经费100万元，用于高压仿真实验室建设100万，与发电、输电专业共用；陕西省电力公司投入经费37万元，用于14门课程开发；学校投入专业建设经费1万元。

（三）XM1-骨干专业建设项目-电力系继电保护与自动化技术专业

1、修订2013级继电专业人才培养方案，形成2016级继电专业人才培养方案。

2、编写继电专业现代学徒制人才培养方案。

3、完成XM1-骨干专业建设项目-电力系统继电保护与自动化技术专业申报书。

4、完成2016年继电电专业人才质量报告。

5、完成继电保护实训基地基础装修，电气二次回路实训室正在建设中。

6、师资队伍建设。继电专业教师参加教师信息化能力及微课培训、建设一流企业大学培训、教师创新创业讲座、师德教育、课件开发及应用培训等师资培训班，1名教师赴商洛供电局挂职半年进行现场学习，提高了教师综合能力、课程开发能力和职业资质。

7、完成计划外培训合同额182400元，进网电工及其他培训合计约12660人天。

8、专任教师获得的荣誉。陈延枫被评为国网陕西省电力公司“先进工作者”；王艳被评为国网陕西省电力公司培训中心“先进工作者”；崔君立被评为国网陕西省电力公司培训中心“安康杯先进个人”。

9、学生获奖情况。2016年继电专业4名学生在全国数学建模竞赛中获奖，2名学生在陕西省电子大赛中获奖。

10、投入总经费34.1万元。其中：中央财政投入经费13.5万元，用于继电保护实训基地建设；陕西省电力公司投入经费14万元，用于7门课程的开发；学校投入经费6.6万元，用于继电专业建设经费1万元，继电保护专业团队0.6万元，师资队伍建设5万元。

（四）XM1-骨干专业建设项目-高压输配电线路施工运行与维护专业

1、专业定位与人才培养。完成高等职业教育创新发展行动计划-骨干专业建设项目计划书的编写；开展校企合作，进行专业调研，完成2016级高压输配电线路施工运行与维护专业人才培养方案和（学徒制）2016级高压输配电线路施工运行与维护专业人才培养方案的编写；完成2016年高压输配电线路施工运行与维护专业人才培养质量报告的编写；完成2016年高压输配电线路施工运行与维护专业建设总结自查报告的编写，毕业班首次就业率超过96%。

2、师资队伍。重视师资队伍建设，组建了以邓润叶为专业带头人的线路测量专业教学团队，积极鼓励青年教师承担教学、培训及教学比赛、技能竞赛教练任务，以赛促教、以教助赛，培养专业教学团队，加强年轻骨干教师的培养。

（1）2016年输电教研室教师侯梁、张秦文担任《国网公司线路工程设计调考》的负责人及教练工作，经过为期63天的培训提高，最终在7月5日的国网调考中获得国网第三名，侯梁同志获得公司基建部授予的“优秀教练”称号。

（2）教师积极参与课程教学改革，教研室教师侯梁代表学校参加陕西省教育厅举办的《测量》信息化实训教学大赛，经过一个月的精心准备，最终在现场教学环节的比赛中获得二等奖。

3、课程体系与课程改革。完成了2016级高压输配电线路施工运行与维护专业人才培养方案和（学徒制）2016级高压输配电线路施工运行与维护专业人才培养方案及课程标准的编写；对2013级高压输配电线路施工运行与维护专业人才培养方案的执行情况和专业核心课程的理实一体化教改课程的建设和试点教学情况分别进行了总结。

4、校企合作。学生的校外实习基地有四个，分别是大唐灞桥热电厂、陕西省送变电公司、国网公司西安供电公司、陕西电力公司检修公司。

5、实践教学。完成高压仿真实验室建设。认真做好新建实训室的安全运行维护，提高实训室的设备良好率，为相应教学和培训提供较好理实一体化教学的条件。与陕西省电力公司合作建设 “输电线路带电实训基地”、“配电线路带电实训基地”。

6、教材与教学资源建设。完成《架空输电线路停电状态下检修作业》课程指导书建设、完成《电子技术应用》在线开放课程的建设。

7、创新创业与技能大赛。积极鼓励学生参加学校组织的大学生创新创业大赛，数学建模大赛中输电专业151班陈坤、万柱柱分别获得省级一等奖。

8、科研与社会服务。完成《一种全方位750kV线路电动电力飞车的研制》的科研与专利申报工作。完成计划外培训班6期，800人天；参与完成进网电工校外理论培训和考试6000人，校内理论和实操培训3000人及考试取证任务。完成省公司线路设计调考的培训3000人天。累计合同到款：384000元。

9、投入总经费121.6万元。其中：中央财政投入经费100万元，用于高压仿真实验室建设，与发电、供电专业共用；陕西省电力公司投入经费20.6万元，用于3门课程开发；学校投入专业建设经费1万元。

（五）XM2-校企共建的生产性实训基地-过程控制实训基地

1、2016年3月，选派学生参加陕西省高等职业院校技能大赛“风光互补发电系统安装与调试”竞赛项目，荣获“一等奖”一项，“三等奖”一项。

2、2016年4月，选派学生代表陕西队参加2016年全国职业院校技能大赛“风光互补发电系统安装与调试”竞赛项目，荣获高职组“康尼”杯团体“三等奖”一项。

3、2016年8月29日到31日，选派4名教师到南京参加Matlab-Simiulink 仿真与代码生成技术高级培训学习。

4、编制《工业机器人技术应用实训室》技术规范，上报公司进行招投标。已经有相关单位中标，进入初步建设阶段。

5、2016年11月18日到20日，组织18名教师到洛川风电基地参观学习。

6、2016年12月2日到5日，选派5名老师到江苏汇博机器人有限公司工业机器人实验实训平台参观学习。

7、2016年完成4门微课建设。

8、完成高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年），校企共建生产性实训基地建设-过程控制实训基地的申报，并得到陕西省教育厅审批。

9、投入总经费90万。其中：中央财政热经费70万，用于建设工业机器人实验实训平台；学校投入专业建设经费20万。

（六）XM2-校企共建的生产性实训基地建设-电能计量实训基地

1、完成国网公司新入职员工297人技能培训工作。

2、完成国网陕西省电力公司乡镇供电所3200人岗位技能轮训工作。

3、完成技能鉴定装表接电工种234人次鉴定工作。

4、完成电能计量装置接线检查项目开发工作。

5、完成专业相关微课建设2项。

6、学校投入经费13.6万元。专业建设6000元，培训项目开发10000元，基地运维120000元。

（七）XM2-校企共建的生产性实训基地建设-热力设备及辅助系统实训基地

1、编写热力拆装实训室检修规程—《离心风机检修规程》、《给水泵检修规程》、《水压试验规程》。

2、编写教材《汽轮机设备与运行》校本教材。

3、到陕西有色榆林新材料有限责任公司发电分厂进行调研，探讨人员转行对专业技能的需求；

4、到陕西黄龙风光互补电站进行调研；

5、联系多个仿真机公司调研超超临界机组脱硫、脱硝、除渣、输煤以及热力设备拆装虚拟教学系统的构成及技术要点；

6、编写校企共建的生产性实训基地建设—热力设备及辅助系统实训基地任务（项目）计划书，制定火电厂热力设备及系统拆装及检修，完成超临界机组火电厂三维设备巡检认知和主要设备检修仿真系统的建设方案；制定火电厂脱硫脱硝、设备及系统，完成新建火电厂环境保护实训系统的建设方案.

7、学校投入经费2.6万元。调研16000元，专业建设5000元，教材建设5000。

（八）M2-校企共建的生产性实训基地建设实训中心-智能变电站二次系统实训基地

1、2016年4月，进行智能变电站二次系统实训基地项目可行性调研。针对已工作继电保护人员进行调研，结合继电专业未来发展趋势，在建变电站均为智能变电站，继电专业学生工作后更多从事于智能变电站继电保护工作。有必要进行智能变电站二次系统实训基地建设。

2、2016年6月，开展了智能变电站二次系统实训基地项目论证。由专职教师和企业兼职培训师共同探讨，目前继电专业和发电专业共有400人学生，智能变电站继电保护系统操作实训要求42学时。确定的实训基地的实训需求。

3、2016年7月-11月，智能变电站二次系统实训基地初步方案设计。设计分为两部分，一是设计电气部分，主要包括内容有：建设规模、电气主接线设计。二是设计二次系统，主要包括内容有：系统继电保护及安全自动装置、变电站自动化系统、元件保护及自动装置、电源系统、其他二次系统、互感器配置、二次设备布置、模拟断路器组柜方案、光缆/网线/电缆选择与敷设。

4、2016年11月，聘请国网陕西省电力公司调控中心保护处的专家对智能变电站二次系统实训基地初步建设方案进行了评审。

5、针对智能变电站继电保护装置开发，完成了《电气二次技术》项目和《变电站综合自动化调试与检修》精品课程。

6、2016年10月16日21日，选派4名专职教师到苏州国网技师学院参加了2016年智能电网运行仿真培训指导教师交流培训。

7、2016年6月18日，组织8名教师到西安供电局330kV新盛智能变电站参观学习。

8、完成高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年），校企共建生产性实训基地建设-智能变电站二次系统实训基地的申报，并得到陕西省教育厅审批。

9、学校投入经费20万元。包括调研、可研论证、方案申报和项目的初步设计。

（九）XM2-校企共建的生产性实训基地建设-输配电实训基地建设

1、项目组依据高等职业教育创新发展行动项目计划书完成了校企共建生产性实训基地的建设规划与实施方案。3月，实训基地通过国家电网公司输配电带电作业实训基地评估验收，并取得培训考核及发证资质。年内，组织西北五省区输配电带电作业人员资质培训考核18期，培训人数共计5512人/天。开展各类专业培训班及技能鉴定、电工进网许可培训等共73期，培训人数7万余人/天。

2、国网陕西省电力公司投资1493万元，中央财政拨款100万元。其中包括0.4-750kV输配电线路改造、新建升压站2座、输配电工种群实训室4个等。年内，学校自筹线路运维费费用30万元、工器具及升压设施试验费用99万元。2017年，省公司投资212万元的电缆实训室建设项目、170万元的线路改造项目及中央财政拨款150万元的计算机房建设费用已到位。

3、依托输配电实训基地，与国家电网公司、陕西省地方电力公司、延长石油、陕煤化集团等企业建立了长期合作关系，并广泛开展了技术服务、社会培训及交流合作。

4、由省级大师工作室-“陈英创新工作室”团队研发的《一种电力测量用三脚架》、《一种输配电开关用玻璃纤维保险管》、《一种电力电缆液压式防盗井盖》、《一种全方位多功能输变电安装检修辅助装置》、《一种全方位多功能输变电安装检修旋进装置》、《一种全方位多功能输变电安装检修组合装置》获得2016年专利授权。《一种配网线路跌落式开关》获得陕西省电力公司班组创新成果一等奖。2016年研发的《多分裂、全方位线路电力飞车》项目共产生发明专利3项，实用性专利4项。“输配电工器具研发和革新班组”获得陕西省电力公司优秀班组。与国网咸阳供电公司合作研发的《新型绝缘登高安全工器具荷重试验装置及试验方法的研究应用》获得陕西省电力公司科技进步二等奖。

5、专职培训师团队开发《输电安全技术管理》、《配网安全技术管理》培训开发项目共两项。定期开展专兼职培训师培训班，促进培训师团队业务素质提高。

6、投入总经费1725万元。其中：中央财政投入经费100万元，陕西省电力公司投入经费1493万元，学校投入经费132万元。

（十）XM6-2-省级精品在线开放课程-电子技术应用

1、依据建设要求，明确建设思路，确立建设方案。项目组通过广泛调研和参加学校培训学习，对《电子技术应用》在线课程建设模式、建设内容及教学应用有了进一步的认识，初步编写了课程建设方案。在课程方案中，从课程建设思路、课程建设原则、课程建设目标、课程建设受众分析、课程框架构建，以及课程知识点梳理及任务分配等方面对课程建设进行了初步规划，并以此作为课程的建设依据。

2、依据课程标准，总结课改经验，梳理课程知识点。《电子技术应用》课程为我校发电、继电、供电专业的专业基础课程，也是我校精品课程。在该课程的教学中采用理实一体的教学方式，并取得了良好的教学效果。其教学内容和教学方式满足我校相关专业的人才培养要求。在《电子技术应用》课程建设中，项目组以现行使用的发电、继电、供电专业的《电子技术应用》课程标准为课程框架，保持《电子技术应用》“一体化教学”模式，以行动导向教学法为基础安排教学，遵循“器件及其应用”的主线，理论知识以够用为度，重点培养学生用理论知识解决实际问题的能力、计算机应用能力和实践操作能力。将8个学习情境分成25个学习任务（微视频），并对这25个教学内容进行知识点梳理和细化，完成了知识点梳理表的编写。

3、依据梳理知识点，制作授课PPT，编写视频脚本。项目组依据知识点梳理表，以“知识够用，重点突出”为原则，初步完成了25个教学内容的课程PPT制作初稿，以及脚本的初步编写。在11月，项目组与在线课程制作厂家对课程视频拍摄、脚本编写及课件制作等进行了研讨，在视频拍摄要求、课件动画制作、脚本编写注意事项等方面统一了认识。厂家先协助完成5个教学任务的课程PPT的动画制作。

4、围绕在线课程建设要求，建设课程资源。《电子技术应用》在线课程教学需要多元化的学习工具，应借助单元测试、仿真作业、设计报告、在线讨论、期末考试等学习工具。在知识点的梳理过程中，项目组已初步完成各知识点的测试题、仿真作业，以及参考仿真电路等，为课程资源平台的建设奠定了基础。

5、学校投入课程建设经费5万元。

（十一）XM6-2-省级精品在线开放课程建设-电厂热力设备与系统

1、完成该项目计划书的编写。

2、组建在线开放课程建设小组。

3、开展课程调研，完成课程标准的编写。

4、进行学习内容的碎片化处理和重新连接，完成课程整体设计。

5、完成部分学习内容的PPT课件和动画的开发。

6、完成部分学习内容的习题编写和电子教材的编写。

7、完成发电厂生产过程视频录像。

8、完成一份题为“基于在线开放课程的职业教育课程改革”的研究报告。

9、完成该项目2016年度建设总结报告。

10、学校投入课程建设经费5万元。

（十二）XM18-开发建设一批创新创业教育专门课程(群)-电力专业创新创业教育

1、制定《西安电力高等专科学校创新创业改革实施方案》。

2、参加陕西省职教学会组织编写《大学生创新创业基础（高职版）》部分内容。

3、组织教师参加陕西省职教学会举办的“大学生创新创业课程教学培训”。

4、在学校2014级各专业开设《大学生创新创业教育》课程。

5、投入总经费10.6万元。其中：中央财政投入经费9.6万元，用于购置“市场营销综合实训项目”；学校投入经费1万元。